פגישה מורן

סטטוס המבחן – שיכיל מספר ערכים, לדייק עם יניב את הטקסונומיה

בין השאר הכדור במגרש של מי.

כל שורה נפתחת ובפירוט מציגה את שלבי המקדמה.

שיציג ב" שלמות הדיווח לכל גורם מקצועי" את הדיווח החסר בTOOLTIP

גאנט מבחני מתקנים — חלון קול קורא שיהיה בדיוק כמו מבחני תמיכה רגילים

שיהיה דונאט לפי: עממי, קהילתי, הישגי – שני גרפים שיציגו את תוכנית המתקנים.

KPI להוריד - מבחנים ללא דיווח מלא, גורמים מקצועיים עם פערי דיווח

מקדמות ששולמו – לפרק לאבני דרך לתשלום (40%)

סטטוס מודל –פורסם, ערעורים, אושר

פילטר - שלמות דיווח לא רלוונטי

מתקנים –

ספורטאים למתקן – רק כשאפשר לפי ענף.

ברשויות – כשעומדים על רשות שיציג את סוג המתקנים וכמויות

מתקנים ל-1,000 תושבים – להוריד

השקעה במתקנים ל-1000 תושבים להוסיף לפי רשות (5 שנים)

משאירים למעלה: נגישים לנכים מפקחים  תקניים, לתחרויות מפקחים

פילטרים ליד המפה השניה לפי סוג מתקן.

שלבי מבחן תמיכה (אחריות על כל שלב בהתאם לנוהל תמיכות):

- כתיבת מבחן / תיקון מבחן (נדרש מודל כתוב או מתוקן אבל לא בהכרח קורה כאן)

- אישור שר למבחן

- אישור משרד המשפטים  לפרסום להערות ציבור

- פרסום להערות ציבור

- דיון בהערות ציבור

- אישור מועצה לאומית לספורט (לפעמים ניתן אישור לפני או במקביל לפרסום, חייב לקרות לפני 7)

- אישור  משרד המשפטים – אישור נוסח המבחן

- פרסום ברשומות / לגופים שאינם לפי סעיף 3 א' (אחרים – מוסדות ציבור) – חתימת מנכ"ל.

- אישור תקציב לקול קורא (חייב לקרות לפני 11, לעיתים יקרה הרבה לפני ולא בהכרח כ-9)

- הקצאת תקנה תקציבית  –

  - מציאת תקנה תקציבית קיימת / המצאת תקנה חדשה - אישור חשכ"ל לפרסום קול קורא (להוסיף אופציה - לא נדרש)

  - קבלת מספר קול קורא

- פרסום קול קורא במרכרבה ובאתר המשרד (תחילת מבחן קיים)

- תשלום מקדמות (לפי נוהל שר אוצר)

- מקבלים הגשות X ימים (מנהלתי ומקצועי)

- בדיקות (מנהלתי ומקצועי)

- וועדה מתכנסת

- פרסום מודל לפני השגות לציבור לפי נוהל השגות (לגופים)

- קבלת ערעורים

- וועדת תמיכות (דנה בערעורים)

- פרסום מודל סופי

  - פתיחת התחייבויות

  - שליחת דוח ביצוע לגופים (התבנית)

מכאן – מדובר בדיווח פר גוף (X גופים מתוך Y שלחו)

לשקול לעצור פה ולהעביר את היתר לשלב ב'

- קבלת דוח ביצוע מהגופים

- בדיקת דוח ביצוע מהגופים

- תשלום

מהפגישה עם יואב:

מתקנים:

- כתיבת מבחן / תיקון מבחן (נדרש מודל כתוב או מתוקן אבל לא בהכרח קורה כאן)

- אישור שר למבחן

- אישור משרד המשפטים  לפרסום להערות ציבור

- פרסום להערות ציבור

- דיון בהערות ציבור

- אישור מועצה לאומית לספורט (לפעמים ניתן אישור לפני או במקביל לפרסום, חייב לקרות לפני 7)

- אישור  משרד המשפטים – אישור נוסח המבחן

- פרסום ברשומות / לגופים שאינם לפי סעיף 3 א' (אחרים – מוסדות ציבור) – חתימת מנכ"ל.

- אישור תקציב לקול קורא (חייב לקרות לפני 11, לעיתים יקרה הרבה לפני ולא בהכרח כ-9)

- הקצאת תקנה תקציבית  –

  - מציאת תקנה תקציבית קיימת / המצאת תקנה חדשה - אישור חשכ"ל לפרסום קול קורא (להוסיף אופציה - לא נדרש)

  - קבלת מספר קול קורא

- פרסום קול קורא במרכרבה ובאתר המשרד (תחילת מבחן קיים)

- מקבלים הגשות X ימים (מנהלתי ומקצועי)

- בדיקות (מנהלתי ומקצועי)

- וועדה מתכנסת

- פרסום מודל לפני השגות לציבור לפי נוהל השגות (לגופים)

- קבלת ערעורים

- וועדת תמיכות (דנה בערעורים)

- פרסום מודל סופי

- פתיחת הרשאות להתחייב, כולל אבני הדרך.

- שליחת דוח ביצוע לגופים (התבנית) לחדד מול אבי במיוחד את עניין אבני הדרך

מכאן  ולהעביר את היתר לשלב ב'

כל קול קורא מסווג לאשכול בהתאם לתוכנית שנקבעה, כל עוד זאת התוכנית חשוב מאוד לדעת האם מתקן הוא: הישגי/קהילתי/תחרותי

הקלה על העבודה השוטפת:

קובץ כזה יכול להיות משותף וכל אחד יכול לעדכן.

אם כל מנהל צריך לעדכן אחת לשבוע (תחליף של כפתור ללא שינוי) – מעקב אחר שינויים – יואב יראה בדיוק איפה השינוי (תא ששונה שיהפוך לאחד בצבע אחר)

האם מאנדיי? כל המנהלים שונאים את מאנדיי. יואב אומר כל סכום שמשלמים על מאנדיי, ככלל המשרד לא עובד עם מאנדיי.

יואב ניסה לבצע פרויקט לדוגמה בתהליך סופר פשוט של תהליך רכש, וזה תהליך שהוא רציף ותלוי ביצוע. אך אחד לא התגייס לעניין והוא נפל.

שני דברים מיואב – לעבור עם כלנית על מסמך הוורד בשביל לראות שהוא מדויק ומלא.

עיקר העדכונים הם לאחר פרסום הקול הקורא, שם יש את וועדת הערעורים. תאריכי וועדות התמיכות – לא משוכנע מי קובע את סדר היום.

אם האחריות על מועד וסדר היום – אז מנהל הוועדה יוכל הכי טוב.

מבחינה בסיסית ועקרונית – הן אינם התחייבויות אלא הרשאות להתחייב.

קודם כל – כל הקולות הקוראים בתחום המתקנים נדרשים להיות מבוססים על תוכנית המתקנים שמפורסמת ברשומות, אמורים להכין אותה ולבחון אותה אחת למספר שנים כפי שנקבע בחוק הספורט. היא מהווה את המסגרת של הקולות קוראים לX שנים קדימה.

לא ניתן לפרסם קול קורא אלא אם הוא נכלל בתכנית המתקנים.

מטרות תמיכה – למי זה מיועד ללפי מטרות.

מבחן תמיכה – קיים לפעמים ועובר את אותם השלבים, פה צריך גם להכין תיק מוצר ומפרט טכני.

מבחני התמיכה מתוזמנים לפי תוכנית המתקנים הכללית.

להוסיף תקציב כנתון ותאריך עדכון לתקציב

צפי בקשות ומספר בקשות חייב להופיע.

להופיע מקדמות ששולמו.

מועד פרסום שיהיה צפי/מועד פרסום בסוף.

באקסל כל משבצת תקבל גוף (מנהל, לשכה משפטית) עובד אחראי (עינבל למשל).

כפתור לחיצה של אין שינוי.

תדירות דיווח – עדכונים עד חמישי ב-10:00.

מגבלה – סטטוס מורן-כפיר ראשון.

KPI –  5 האיגודים עם העלייה הגבוהה ביותר בכמות ספורטאים (לפי גדילה אחוזית, להציג כמות), ספורטאיות (לפי גדילה אחוזית, להציג כמות), הישגיות (מדליות דרג א')

לפי איגודים:

קירבה לאי מעבר תנאי סף – 10% תנאי

לבחון נוהל הכרה, שהוא כמו תנאי סף של איגודים אגודות.

כמות אגודות (פילטר של מתוקצב או לא, במבט ראשון זה מתוקצב)

לשים שוטף איגודים, שוטף אגודות KPI

תקציב לפי רצועות.

מיניב – לפרק לאישי ולקבוצתי